## Sheet1
Lampiran 2
Nomor :
Tanggal :
No | Pekerjaan |  | Pelaksana |  |  | Sumber Dana (Pinjaman/DAU/DAK) | Konsultan Pengawas | Tgl. Mulai Pekerjaan | Target Selesai | Target Progress Fisik per 7 Desemberr 2024 | Target Progress Fisik per 7 Desemberr 2024 | Deviasi (-/+) | Progress Keuangan | Hambatan | Tindak Lanjut
|  |  | Perusahaan | Direktur | Alamat
1 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | CV. TIRTA AGUNG | PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN | Jalan Sebengkok No. 03 Kota tarakan Kalimantan Utara | DAK | CV. IDESPLAN CONSULTING ENGINEER’S | 2024-04-16 | 2024-11-11 | 85% | 52.3% | -32.7% | 25% | 1. Keterlambatan Material Agregat Kelas A | Peberian kesempatan 50 hari kalender
| Paket Pekerjaan | Peningkatan Jalan Ling. Ds. Apung - SP.VI (DANA DAK)
| Pagu | 12399329000
| HPS sebelum riviu | 12399329000
| HPS setelah riviu | 12399329000
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 12399329000
| Nilai Kontrak | 12329409400
| Efisiensi | 12329409400
2 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | CV. FIONA MOTOR | NANA SUGIANA | Jalan Jelarai Raya - AT-Taubah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan | APBD Kab. Bulungan | CV. MADU JAYA CONSULTANT | 2024-06-26 | 2024-11-22 | 100% | 100% | 0% | 100%
| Paket Pekerjaan | Peningkatan Jalan Sunan Bonang Selimau II Kec. Tanjung Selor
| Pagu | 4187324000
| HPS sebelum riviu | 4187324000
| HPS setelah riviu | 4187324000
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 4187324000
| Nilai Kontrak | 4130000000
| Efisiensi | 4130000000
3 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | CV. AFKA | FAISAL RIZALY | Jalan Cendrawasih Komp. Intraca RT. 07 Block C 1 No. 25 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan | APBD Kab. Bulungan | CV. AIME TECHNIC CONSULTANT | 2024-05-14 | 2024-12-09 | 92.19% | 100% | 7.81% | 80%
| Paket Pekerjaan | Peningkatan Jalan Tanjung Palas - Salimbatu
| Pagu | 14200000000
| HPS sebelum riviu | 14200000000
| HPS setelah riviu | 14200000000 | [13 empty] | 7.81%
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 14200000000
| Nilai Kontrak | 14030170000
| Efisiensi | 14030170000
4 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | CV. MERANTI JAYA | DANA ASIH KRISTIYANTO | Jalan Trans Kaltim Kel. Tanjung Palas Hulu, Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan | APBD Kab. Bulungan | CV. AIME TECHNIC CONSULTANT | 2024-05-27 | 2024-12-12 | 100% | 100% | 0% | 100%
| Paket Pekerjaan | Peningkatan Jalan Rajawali (Jalur 2) dan Jalan Merak (Jalur 3) Selimau 1 Kec. Tanjung Selor
| Pagu | 4702924000
| HPS sebelum riviu | 4702924000
| HPS setelah riviu | 4702924000
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 4702924000
| Nilai Kontrak | 4644622000
| Efisiensi | 4644622000
5 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | CV. NUSANTARA | HO HANDOKO PURWITO | Jalan Mulawarman RT. 48 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Tarakan | APBD Kab. Bulungan | CV. INDOTEC NUSANTARA | 2024-05-27 | 2024-12-30 | 90% | 30.72% | -59.28% | 0% | 1. Banjir di areal bantaran sungai | Peberian kesempatan 50 hari kalender
| Paket Pekerjaan | Penanganan Oprit dan Pengaman Abutmen Jembatan Buluh
| Pagu | 2885000000 | [11 empty] | 2. Adanya aktifitaskegiatan APBN untuk melakukan pemasangan / perakitan rangka jembatan Baja
| HPS sebelum riviu | 2885000000 | [11 empty] | 3. Belum di pindahkannya tiang listrik PLN dan Tiang Telkom di Lokasi rencana siring
| HPS setelah riviu | 2885000000
| Efisiensi HPS | 100% | [11 empty] | 4. Adanya kerusakan alat pancang dan membutuhkan waktu untuk menyediakan sperpart alatnya
| Finalisasi HPS | 2885000000
| Nilai Kontrak | 2857000000
| Efisiensi | 2857000000
6 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | PT. WIJAYA KARYA SINERGI | FIRMANSYAH WIJAYA | Jl. Jenderal Sudirman No. 07 RT. 004 RW. 003 Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot | APBD Kab. Bulungan | CV. SAINS ART CONSULINDO | 2024-06-24 | 2024-12-20 | 90% | 98.92% | 8.92% | 60%
| Paket Pekerjaan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di SPAM BRIGIF / KM.12
| Pagu | 9014119192
| HPS sebelum riviu | 9014119192
| HPS setelah riviu | 9014119192
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 9014119192
| Nilai Kontrak | 8825019800
| Efisiensi | 8825019800
7 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | PT. WIJAYA KARYA SINERGI | FIRMANSYAH WIJAYA | Jl. Jenderal Sudirman No. 07 RT. 004 RW. 003 Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot | APBD Kab. Bulungan | CV. ENVIRO MULTI DESAIN | 2024-06-24 | 2024-12-16 | 90% | 76.77% | -13.23% | 50% | Mobilisasi/ Pabrikasi
| Paket Pekerjaan | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di SPAM Sabanar Tanjung Selor
| Pagu | 6692056413
| HPS sebelum riviu | 6692056413
| HPS setelah riviu | 6692056413
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 6692056413
| Nilai Kontrak | 6668058000
| Efisiensi | 6668058000
8 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | PT. LESTARI ASI SEJAHTERA | NASRANSYAH | Grand Permata A6 RT. 007 RW. 006 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya | APBD Kab. Bulungan | PT. INOVASI NUSANIWE KONSULTAN CAB. KALTARA | 2024-04-01 | 2024-12-26 | 95% | 85% | -10% | 85%
| Paket Pekerjaan | Pembangunan Stadion Mini Tanjung Palas
| Pagu | 15948881000
| HPS sebelum riviu | 15948881000
| HPS setelah riviu | 15948881000
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 15948881000
| Nilai Kontrak | 15615400416.05
| Efisiensi | 15615400416.05
9 | Perangkat Daerah | DPUPR Kab. Bulungan | PT. BINTANG SURYA NUSA ABADI | ARIWANTO | Jl. Danau Jempang RT. 05 No. 55 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kalimantan Utara | APBD Kab. Bulungan | CV. SAINS ART CONSULINDO | 2024-04-30 | 2024-12-19 | 98% | 78% | -20% | 61% | material pipa oksigen
| Paket Pekerjaan | Pembangunan Gedung Rawat Inap RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
| Pagu | 15782877000
| HPS sebelum riviu | 15782877000
| HPS setelah riviu | 15782877000
| Efisiensi HPS | 100%
| Finalisasi HPS | 15782877000
| Nilai Kontrak | 15630067165
| Efisiensi | 15630067165
Keterangan
1 | Tabel dilanjutkan hingga 10 proyek strategis dan Pinjaman reguler/PEN Pemda | [10 empty] | Tanjung Selor, Desember 2024
2 | Untuk Pinjaman Reguler/PEN dilaporkan untuk pekerjaan yang masih berjalan meskipun pekerjaan tahun sebelumnya | [10 empty] | Kepala Dinas DPUPR Kab. Bulungan
3 | Jika APIP melakukan probity, disampaikan Laporan Hasil Probity dan T/L dari Perangkat Daerah terkait | [10 empty] | Sekretaris,
4 | Lampirkan Keputusan Kepala Daerah terkait 10 Proyek Strategis Pemda
Ir. KHAIRUL, ST., MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19710125 199803 1 002

## Sheet2
1. Perlu Penyesuaian Desain Dengan Kondisi Teknis Lapangan (Waktu Untuk Kajian Teknis Dan Perhitungan).
2. Terdapat Tiang Listrik Di Oprit Sisi Kanan Yang Perlu Dipindahkan (Sudah Dikoordinasikan Dengan Pihak PLN, Belum Dipiindahkan), Tiang Listrik teganngan Tinggi Mengalirkan Arus Ke wilayah Kec. Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Utara dan Sekatak.
3. Terdapat 2 Tiang Telepon (Indhi Home) + Kabelnya Yang Perlu Dipindahkan Di Oprit Sisi Kanan,
4. Pada Lahan Kerja Oprit Sisi Kiri, Terdapat Pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Baja Pipa Air Baku yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai V (BWS), Dan Terdapat Lubang Untuk Penyambungan Pipa Proyek Tersebut Yang Perlu Ditutup Sementara Agar Pekerjaan Pemancangan Dan Lainnya Dapat Dilaksanakan (Penimbunan Sedang Dilakukan).
5. Di butuhkannya koordinasi dengan pihak DISHUB Kabupaten Bulungan terkait rencana Pembatasan jalur lalu lintas kendaraan pada saat bekerja untuk meminimalkan insiden yang mungkin terjadi.